
关于开展包头市2025年上网消纳风电项目

竞争性配置的公告

根据《内蒙古自治区上网消纳新能源发电项目竞争性配置管理办法》(内能源新能发〔2025〕6号)、《内蒙古自治区能源局关于开展2025年上网消纳风电项目竞争性配置的通知》（内能源新能字〔2025〕654号，以下简称《通知》）等相关文件要求，按照“公平公正、科学客观”的工作原则，现启动包头市2025年上网消纳风电项目竞争性配置工作。

一、配置规模与范围

本次申报竞争性配置上网消纳风电项目总规模为170万千瓦，单体项目规模不低于10万千瓦。

二、竞争性配置程序

包头市发改委组织开展本次竞争性配置优选工作，包头市纪委监委全程监督。具体流程如下：
1.按时上报项目。有意向参加本次竞争性配置的企业对接相关旗县区确定选址并按照要求编制申报材料，方案封面均需加盖申报企业公章、所在旗县区政府公章后进行组卷密封，密封处粘贴封条加盖企业公章，于2025年12月8日17:00前将申报材料提交至指定地点（纸质版9套、1正8副，其中3套隐去投资主体信息)。同时，企业应提交可编辑电子版的申报资料（U盘）1份，如电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。正本和副本、电子版内容应保持一致，如有差异，以正本为准。申报材料需按时送达，逾期送达或未送到指定地点视为放弃参加。
2.组织项目优选。包头市发改委委托第三方机构组织专家开展评审工作。优选工作先开展符合性审查，再开展详细审查。符合性审查主要审核申报企业和项目是否满足竞争性配置要求，递交申报材料是否完整。通过符合性审查的项目由专家组进行详细审查，在规定时间内按照评分标准进行客观评价。
3.上报优选结果。包头市发改委根据项目优选结果拟定入选建设规模的项目清单，并向全社会公示。公示期满且取得内蒙古电力集团支持意见后，经包头市人民政府同意按程序报送自治区能源局。
三、申报要求

1.申报企业资信良好，须在中国境内合法注册、具有独立法人资格，近3年未在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信企业名单”、未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”。采用联合体申报的，联合体各成员应满足上述全部要求。

2.参与优选的投资企业应按照申报材料清单（见附件1）要求提供申报材料。

3.申报项目方案应按照编制大纲编写（见附件2），明确项目站址风能资源条件、项目建设方案、接网方案、经济性测算分析、技术先进性等内容。其中，接网方案应明确拟接入的变电站、接入电压等级、送出工程距离等。

4.申报项目须符合国土空间用途管制政策、生态环境保护政策，风电场址及接入线路路径主动避让耕地、生态保护红线、自然保护地、水源保护区、文物保护区、军事禁区等敏感区，并取得县（旗/区）级及以上自然资源、林草、生态、文物、军事等主管部门排查意见。

四、其他要求

1.申报企业应承诺申报材料的真实性、合法性。若企业在项目申报过程中存在弄虚作假、承诺不兑现等行为，将取消该企业参与竞争性配置资格。

2.项目纳入年度批次建设规模后，应依法依规履行核准手续，竞争优选出的投资企业应于核准2年有效期内实质性开工建设，确需延期开工的，应按规定履行延期手续，核准只能延期一次，延期时间最长为1年。若项目主要建设内容未按申报方案执行或工作进度严重滞后，包头市发改委根据企业承诺取消该投资主体开发资格，并取消该项目投资主体今后申报我市上网消纳新能源项目参与资格。
3.项目纳入实施清单后，竞争优选出的投资企业要严格按照批复方案和核准要求开展项目建设，5年内不得转让项目或股权，如出现违规转让项目或股权情况，永久取消该项目投资主体参与我市新能源项目资格；同一集团内业务调整等确需变更项目投资主体或股权比例的，应按规定履行相关手续。

五、联系方式

联系人：刘世刚

联系电话：15810198831
提交材料地点：包头市九原区建华南路市公共资源交易中心3楼东侧视频调度室
附件1

申报材料清单

一、申报方案

二、申报项目场址坐标（按大地2000坐标系提供.xls等可编辑格式文件）

三、项目信息情况表（具体格式详见附件3）

四、项目申报表（具体格式详见附件4）

五、申报企业营业执照（或组织机构代码证）、信用证明、经审计的2024年财务审计报告（含净资产、总资产、年度生产总值、纳税额等）、诚信情况证明等企业基本情况证明材料

六、市政府支持性意见

七、县级或以上自然资源、林草、压矿、环保、水利、军事、文物等部门出具的风电场场址（提供拐点坐标）及送出工程用地限制性因素排查文件

八、申报企业在自治区及包头市既有投资业绩说明及有关支撑性材料（如有）

九、申报项目创新示范支撑性材料（如有）

十、承诺函。（具体格式详见附件5）

十一、申报企业落实政府部署要求的支撑性材料（如有）

十二、企业认为必要提供的其它支撑材料（如有）

附件2

XXX项目申报方案（大纲）

一、项目总体情况

包括建设企业、建设规模、项目场址、建设方案、接网方案、投资规模与经济性测算等主要内容。

二、建设条件

（一）站址条件

包括场址位置与占地面积、土地性质与限制性因素排查情况及相关地形地貌、水文气象等有关情况。

（二）风资源条件

包括项目所在地区的风资源情况等。

三、建设方案

包括拟选定的风电机组型式、单机容量、台数和布置方案、风电场年上网电量等。

四、接入系统方案

包括拟接入变电站、接入电压等级、送出工程距离、接网线路路径等。

五、电气工程

包括主要电气设备选型和布置、风电机组汇集方案等。

六、土建方案

包括项目场址工程地质、总体布置方案、基础设计等。

七、技术创新

包括项目并网友好性能提升措施、具体成效等。

八、投资估算及效益分析

包括工程投资和资金筹措方案、财务评价等。

九、环境影响及社会效益分析

十、保障措施

附件3

申报项目信息表

	类别
	项目
	具体内容
	所在页码

	基本

信息
	1.项目名称
	
	

	
	2.建设地点
	
	

	
	3.建设规模（万千瓦）
	
	

	
	4.计划建设起止时间
	
	

	场址情况
	5.占地面积
	
	

	
	6.土地性质
	
	

	
	7.限制性因素排查情况
	
	

	建设方案
	8.资源分析
	
	

	
	9.设备选型
	
	

	
	10.布置方案
	
	

	
	11.模型分析
	
	

	接网

方案
	12.接网方案
	
	

	
	13.接入距离
	
	

	
	14.接网路径
	
	

	投资分析
	15.经济性测算
	
	

	技术创新
	16.技术创新
	
	

	支撑性文件
	17.支撑性文件取得情况
	
	

	
	18.承诺函
	
	

	
	19.企业实力
	
	

	
	20.新能源历史投资业绩
	
	

	
	21.已获批项目建设情况
	
	

	
	22.落实政府部署要求
	
	


附件4

风电项目申报表

	项目名称
	申报单位
	所属集团
	申报规模

（万千瓦）
	建设周期
	创新示范

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1.项目地点:填写项目所在行政区域，具体到旗（县）、镇。

2.建设周期:填写项目预计开工时间和全容量并网发电时间，精确到季度。

附件5

承诺函（参照样式）

包头市人民政府:

（申报企业名称）为包头市2025年上网消纳风电项目竞争性配置的申报企业，我公司在此承诺：

（1）本次递交的申报资料文件及承诺信息全部真实、正确、有效。

（2）未被列入失信惩戒对象名单，未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信企业名单”、未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”。
（3）严格按照批复方案和核准（备案）要求开展项目建设，5年内不转让项目或股权；同一集团内业务调整等确需变更项目投资主体或股权比例的，按规定履行相关手续。

（4）严格按照国家及行业标准和申报方案开展工程建设，并于20xx年第xx季度开工，20xx年第xx季度全容量并网发电。如未按申报方案建设或建设进度严重滞后，自愿放弃项目建设规模。

申报企业：         （盖章）    

                        2025年  月  日  

附件6
蒙西电网反馈可接入变电站及相应规模

	序号
	变电站

名称
	可接入规模

（万千瓦）
	接入电压等级

（千伏）
	所属旗县区
	可用间隔数

（个）
	预计投产

时间

	1
	克仁珠
	30
	220
	达茂旗
	11
	2026年12月

	2
	开林河
	50
	220
	达茂旗
	8
	2026年12月

	3
	梅力更
	260
	220
	乌拉特前旗
	5
	已投产

	4
	红崖湾
	150
	220
	固阳县
	12
	2027年6月

	5
	昆都仑
	470
	220
	昆都仑区
	12
	已投产

	6
	山格架
	40
	220
	土右旗
	1
	已投产

	7
	坝西
	20
	220
	土右旗
	3
	已投产

	8
	东梁
	20
	220
	石拐区
	5
	已投产

	9
	明沙淖
	30
	220
	土右旗
	2
	已投产




